### АДМИНИСТРАЦИИ

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04 августа 2014 года № 69

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области муниципального района**

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с распоряжением Правительства от 17.12.2009 № 1993-р, в целях эффективной организации перехода администрации Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, руководствуясь Уставом Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрации Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.
2. Утвердить прилагаемые этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
3. При переходе на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предусмотренных настоящим Постановлением, необходимо руководствоваться прилагаемыми этапами перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

**И.о. главы Логовского**

**сельского поселения И.В. Куликова**

ПОДГОТОВИЛ:

Ведущий специалист администрации

Логовского сельского поселения Ю.В.Артемова

СОГЛАСОВАНО: с главой Логовского сельского поселения О.В.Крутень

РАЗОСЛАНО: в дело – 2 экз., администрации Калачевского муниципального района, в прокуратуру Калачёвского муниципального района.

приложение № 1

к постановлению

администрации Логовского сельского поселения

от 04 августа 2014 г. № 69

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде администрации  Логовского сельского поселения | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 2 | Совершение нотариальных действий | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 3 | **Рассмотрение обращений граждан в администрацию Логовского сельского поселения** | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 4 | Выдача выписок из похозяйственной книги, справок и иных документов | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 5 | Предоставление информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 6 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 7 | Организация присвоения адресов местонахождения объектам недвижимости на территории Логовского сельского поселения | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 8 | Оформление документов при переводе жилых помещений в нежилые, нежилых в жилые. | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 9 | Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 10 | Предоставление муниципального имущества в аренду | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 11 | Осуществление муниципального жилищного контроля | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 12 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 13 | Библиотечное обслуживание населения Логовского сельской библиотекой Логовского сельского поселения | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 14 | Библиотечное обслуживание населения Первомайской сельской библиотекой Логовского сельского поселения | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 15 | Предоставление СДЦ Логовский информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов, киносеансов и гастрольных мероприятий, анонсы данных мероприятий | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 16 | Признание гражданина и членов его семьи малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 17 | Предоставление информации об объектах культурного наследия ,находящихся на территории Логовского сельского поселения и включенных в единый реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 18 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 19 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях признания их участницами долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 20 | Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 21 | Предоставления нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в аренду |  | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 22 | Изменение вида разрешенного использования объекта недвижимости, земельного участка | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 23 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 24 | Предоставление информации о всех видах захоронений, произведенных на территории Логовского сельского поселения | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 25 | Совершение нотариальных действий | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 26 | Рассмотрение уведомлений и выдача разрешений на проведение публичных мероприятий, митингов, пикетов, демонстраций | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 27 | Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности поселения | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 28 | Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 29 | Оформление архивных справок | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 30 | Предоставление в пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 31 | Обеспечение населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 32 | Предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 33 | Профилактика безнадзорности детей | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 |  |
| 34 | Содействие занятости молодежи | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 35 | Сбор, вывоз бытовых отходов | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 36 | Обеспечение в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения населения,. | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 37 | Обеспечение жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 38 | Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 39 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 40 | Создание условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |
| 41 | Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок | 30.09.2014 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30.01.2015 | 30.03.2015 |

приложение № 2

к постановлению

администрации Логовского сельского поселения

от 04 августа 2014 г. № 69

ЭТАПЫ

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание этапа | Предельные  сроки реализации  этапа |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре  государственных и муниципальных услуг и на Едином  портале государственных и муниципальных услуг | До 30.09.2014 г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и  муниципальных услуг форм заявлений и иных  документов, необходимых для получения  соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним  для копирования и заполнения в электронном виде | До 30.11.2014 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях  получения услуги представлять документы в  электронном виде с использованием Единого портала  государственных и муниципальных услуг | До 30.12.2014 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и  муниципальных услуг мониторинг хода предоставления  услуги (исполнения функции) | До 30.01.2015 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов  предоставления услуги в электронном виде на Едином  портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 30.03.2015 г. |