**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 марта 2016г. № 41

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» за 2015 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р, постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011 № 114 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 14.10.2013 года № 85 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

Приложение к Постановлению Администрации

Логовского сельского поселения

от 25.03.16г № 41

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении на 2014-2016 годы» за 2015 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Логовской сельской Думы Логовского сельского поселения **от 26.12.2014 № 22 «О бюджете Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении на 2014-2016 годы» в 2015 году предусмотрено 3851,48 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета-3851,48 тыс.руб.

Кассовые расходы составили 3736,19 тыс. рублей, что составляет 97 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 3851,48 | 3736,19 | 97,0 |
| Всего | 3851,48 | 3736,19 | 97,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | факт | Процент исполнения |
| 1 | Затраты на зарплату и начисления | 2455,14 | 2446,37 | 99,0 % |
| 2 | Нормативные затраты  на коммунальные услуги  Услуги связи | 23,0 | 9,5 | 41,3% |
| 3 | Работы и услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз ТБО, заправка картриджей, ремонт оргтехники, ТО пож. сигнализации, ТО автомобиля, огнезащита, техническое обслуживание эл.проводки, ремонт (замена) отопительной системы,) | 72,0 | 57,8 | 80,3% |
| 4 | Затраты на периодические издания  и пополнение библиотечных фондов, Консультант, Барс, СБиС, ОСАГО, проектно-сметная документация | 333,24 | 318,30 | 95,5% |
| 5 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, экология) | 25,0 | 14,24 | 57,0% |
| 6 | Затраты на иные расходы  Приобретение оборудования(газовое оборудование, устройство системы отопления, противопожарные средства) | 505,61 | 497,54 | 98,4% |
| 7 | Приобретение материальных запасов (бензин, канц.товары, хоз.товары) | 127,49 | 123,53 | 96,9% |
| 8 | Затраты на проведение праздничных мероприятий | 30,0 | 29,92 | 99,7% |
| 9 | Командировочные расходы | 0,0 | 0 | 0 |
| 10 | Нормативные затраты  на коммунальные услуги  эл.энергия | 280,0 | 238,99 | 85,4% |
|  | **Итого по программе** | **3851,48** | **3736,19** | **97,0 %** |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 97,0%

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно табл.№1.

табл.№1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 24.12.2015г № 155 «О внесении изменений в постановление Главы Логовского сельского поселения от 14.10.2013г № 85 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении на 2014-2016 г.г.» | в связи с внесением изменений в планируемые объемы финансовых затрат и ожидаемые результаты |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: **3736,19**тыс.руб./ **3851,48**тыс.руб. х **100%** = **97,0 %;**

**Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:**

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении на 2014-2016 г.г.» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 97,0%.

**Целями Программы является:**

- сохранение историко-культурного наследия, находящегося в собственности поселения;

- организация полноценного культурно-просветительского досуга населения;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения

Анализ реализации Программы за 2015 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.