**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 марта 2017г. № 20

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2017 годы » за 2016 год.**

В соответствии с постановлением администрации Логовского сельского поселения от 11 ноября 2015 года № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2017 годы», постановлением администрации Логовского сельского поселения от 25 января 2016 г. № 7 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 11 ноября 2015 года № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2017 годы» за 2016 год.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

Приложение к Постановлению Администрации

 Логовского сельского поселения

 от 24.03.2017г № 20

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Молодой семье -**

**доступное жилье» в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2017 годы » за 2016 год.**

 **Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Логовской сельской Думы Логовского сельского поселения от 29.12.2015 № 58 «О бюджете Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 20 18 годов».

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2016 году реализовывалось Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из  бюджета Волгоградской области бюджету муниципального образования Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Волгоградской области на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, и подпрограммы "Молодой семье - доступное жилье" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. N 46-п

По данному Соглашению были выданы 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты. До конца 2016 года 1 молодая семья реализовала свое право на получение социальной выплаты и приобрели жилье. Другая семья оставила за собой право реализовать свидетельство в течение семи месяцев, с даты выдачи.

 Всего на реализацию программы в 2016 году были предусмотрены средства в размере 1385235,72 руб.

Из них:

- за счет федерального бюджета – 566619,12 руб.

- за счет средств бюджета Волгоградской области – 568616,60 руб.

- за счет средств бюджета Логовского сельского поселения – 250000,0 руб.

 По итогам 2016 года  израсходовано на оплату свидетельств молодым семьям – 630000 руб.

Из них:

- за счет федерального бюджета – 295450,95 руб.

- за счет средств бюджета Волгоградской области – 145549,05 руб.

- за счет средств бюджета Логовского сельского поселения – 189000,0 руб.

 **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 630000\*100/1385235,72 = 45%

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 45%, в связи с тем, что одна семья, получившая свидетельство не реализовала в 2016 свое право .