**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 марта 2018г. № 32

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной**

**программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении» на 2017- 2019год» за 2017 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р, постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011 № 114 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении» на 2017- 2019год» за 2017год, утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 14 ноября 2016 г. №108 «Об утверждении муниципальной программы Логовского сельского поселения «Развитие культуры в Логовском сельском поселении» на 2017- 2019год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

Приложение к Постановлению Администрации

Логовского сельского поселения

от 23.03.18г № 32

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении» на 2017- 2019год» за 2017 год..

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Логовской сельской Думы Логовского сельского поселения **от 26.12.2016года № 94 «О бюджете Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».**

На реализацию мероприятий муниципальной программы ««Развитие культуры в Логовском сельском поселении» на 2017- 2019год» в 2017 году предусмотрено 2616,7 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета-2616,7тыс.руб.

Кассовые расходы составили 2451,47 тыс. рублей, что составляет 93,7 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 2616,7 | 2451,47 | 93,7 |
| Всего | 2616,7 | 2451,47 | 93,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | факт | Процент исполнения |
| 1 | Затраты на зарплату и начисления | 1755,3 | 1743,83 | 99,4 % |
| 2 | Нормативные затраты  на коммунальные услуги  Услуги связи | 13,77 | 6,37 | 46,3% |
| 3 | Работы и услуги по содержанию имущества  ТО пожарной сигнализации; ТО газов. оборуд; огнезещит.обработка; заправка картриджей, энергоаудит, обслуживание зданий и оборудования, дератизация. | 212,57 | 206,09 | 97,0% |
| 4 | Затраты на прочие услуги  Сбис;Консультант; Страховка автомобиля, лицензия «Барс» на год;ЭЦП на год ; аттестация раб.мест; период. издания; повышение квалификации; юр. услуги . | 116,73 | 108,98 | 93,4% |
| 5 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, экология, прочие налоги, пеня, штрафы) | 20,72 | 20,72 | 100,0% |
| 6 | Затраты на иные расходы  Приобретение оборудованияоргтехники. | 32,6 | 32,6 | 100,0% |
| 7 | Приобретение материальных запасов (бензин, канц.товары, хоз.товары) | 161,77 | 161,77 | 100% |
| 8 | Затраты на проведение праздничных мероприятий | 37,56 | 37,56 | 100,00% |
| 9 | Нормативные затраты  на коммунальные услуги  электроэнергия и газоснабжение | 265,68 | 133,55 | 50,3 % |
|  | **Итого по программе** | **2616,7** | **2451,47** | **93,7%** |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 93,70%

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно табл.№1.

табл.№1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 23.03.2018г № 31О внесении изменений в постановление Главы Логовского сельского поселения от 14 ноября 2016 г. №108 «Об утверждении муниципальной программы Логовского сельского поселения «Развитие культуры в Логовском сельском поселении» на 2017- 2019год» | в связи с внесением изменений в планируемые объемы финансовых затрат и ожидаемые результаты |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: **2616,7**тыс.руб./ **2451,47**тыс.руб. х **100%** = **93,7 %;**

**Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:**

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Логовском сельском поселении» на 2017- 2019год»» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 93,7%.

**Целями Программыявляется:**

- сохранение историко-культурного наследия, находящегося в собственности поселения;

- организация полноценного культурно-просветительского досуга населения;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.