## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

01 сентября 2018 г. № 73

**Об утверждении комплексного плана- графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Логовского сельского поселения на 2018-2022 годы**

        В целях реализации Методических рекомендаций по подготовке правил благоустройства, утвержденных   приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. №711/пр, в рамках организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания  по вопросам реализации  в субъектах Российской Федерации мероприятий  приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды»,Устава Логовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и информационных конструкций в соответствие с нормативами согласно приложению № 1

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В.Братухин**

Приложение № 1

К постановлению администрации

Логовского сельского поселения

№ 73 от 01.09.2018 г.

**План-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами**

**Цель:**избавление Логовского сельского поселения от «визуального мусора» и создание  привлекательного облика; создание системы городской навигации для удобства жителей  и посетителей села

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|    1 | Проверка  соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Логовского сельского поселения нормам федерального законодательства и правилам благоустройства  | до 20.09. 2018  | Администрация Логовского сельского поселения |
| 2 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, рассылка писем на все учреждения торговли, рейды по выявлению ненадлежащего состояния фасадов зданий и прилегающих территорий | Сентябрь-октябрь 2018 | Администрация Логовского сельского поселения |
| 3 |  Довести до сведения заинтересованных лиц порядок размещения и эксплуатации рекламных и информационных конструкций на территории Логовского сельского поселения (используя официальный сайт, информационные встречи) | сентябрь- октябрь.2018  | Администрация Логовского сельского поселения |
| 4 | После принятия соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок размещения вывесок и информационных конструкций, активизировать муниципальный контроль по соблюдению соответствующих пунктов Правил по благоустройству на территории Логовского сельского поселения | до 01.10.2018 | Администрация Логовского сельского поселения |
| 5 | Разработка  современной системы городской навигации | до 01.09.2019 | Администрация Логовского сельского поселения |
| 6 | Разработка плана-графика внедрения современной системы городской навигации | До 01.10.2019 | Администрация Логовского сельского поселения |
| 7 | Проведение информационно - разъяснительной работы  с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты при реализации мероприятий по внедрению современной системы городской навигации | Ноябрь 2018 | Администрация Логовского сельского поселения |
| 8 | Внедрение современной системы городской навигации | 2020 | Администрация Логовского сельского поселения |