**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08февраля 2021г. №7

 **Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020 -2022 годы» за 2020 год**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 №114 –ФЗ «О противодействии терроризму»,Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, в целях координации деятельности по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения, постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011 № 114 «Об утверждении порядка разработки , формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 11.11.2019 года № 82"Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020 -2022 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Логовского

 сельского поселения Е.А.Федотов

 **Приложение № 1**

 к Постановлению администрации

 Логовского сельского поселения

от «08» февраля 2021 года № 7

 **ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы**

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020 -2022 годы» за 2020 год

**Раздел I. Основные результаты.**

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

**РАЗДЕЛ I**

**Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности(целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средствиз местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |
|  | Предусмотрено бюджетом 2020 год | Фактически исполнено 2020год | % исполнения  |
| 1 | Информировать жителей Логовского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | Администрация Логовского сельского поселения  | Освещение в СМИ | тыс. рублей |  | 1 | 0,98 | 98 % |
| 2 | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а так же размещение соответствующей информации на стендах | Администрация Логовского сельского поселения  | Освещение на стендах | тыс. рублей |  | 1 | 0,0 | 0,0 % |
| 3 | Организация и проведение тематических мероприятий : фестивали ,конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрация Логовского сельского поселения  | Мероприятия в здании досугового центра | тыс.рублей |  | 3,0 | 3,0 | 100,0 % |
|  | **Итого местный бюджет** |  |  |  |  | 5,0 | 3,98 | 79,6 |

**Раздел II. Меры по реализации программы.**

В течение 2020 года в муниципальную программу не вносились изменения .

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2020 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей.

Часть мероприятий программы на 2020 год реализованы не в полном объеме.

 Эффективность реализации Программы в 2020 году составляет 79,6 %.

**Приложение № 2**

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальнойпрограммы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского поселения на 2020-2022 годы»в 2020 году**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020-2022 годы» (далее – Программа) произведена путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2020год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценена как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф1

In1

 Е = х 100 %, Е= 13 х 100% = 100%, где

 13

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

 Показатель эффективности составил 79,6 процента - реализация Программа реализована не эффективно.