АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 января 2023г.  №5

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма  и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020 -2022 годы»  за 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  25.07.2002 №114 –ФЗ «О противодействии терроризму»,Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, в целях координации деятельности по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения, постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011 № 114 «Об утверждении порядка разработки , формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения» администрация Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма  и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 11.11.2019 года  №  82"Об утверждении муниципальной  программы «Комплексные меры по профилактике терроризма  и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020 -2022 годы» за 2022 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Логовского

сельского поселения                                                                             Е.А.Федотов

Приложение № 1

к  Постановлению администрации

Логовского сельского поселения

от  «09» января 2023 года  № 5

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Комплексные меры по профилактике терроризма  и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020 -2022 годы»  за 2022 год

Раздел I. Основные результаты.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом 2022 год | Фактически исполнено 2022год | % исполнения |
| 1 | Информировать жителей Логовского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | Администрация Логовского сельского поселения | Освещение в СМИ | тыс. рублей | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а так жеразмещение соответствующей информации на стендах | Администрация Логовского сельского поселения | Освещение на стендах | тыс. рублей | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организация и проведение тематических мероприятий : фестивали ,конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрация Логовского сельского поселения | Мероприятия в здании досугового центра | тыс.рублей | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  | Итого местный бюджет |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 100 |

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течение 2022 года в муниципальную программу не вносились изменения .

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2022году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей.

Часть мероприятий программы на 2022год реализованы в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2022 году составляет 100%.

Приложение № 2

к  Постановлению администрации

Логовского сельского поселения

от  «09» января 2023 года  № 5

Оценка эффективности

реализации муниципальнойпрограммы  «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского поселения на 2020-2022 годы»в 2022году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020-2022 годы» (далее – Программа) произведена путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2020год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценена как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф1

In1

Е =                х 100 %,  Е=     13   х  100% = 100%, где

13

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

Показатель эффективности составил 100 процентов - реализация Программа реализована в полном объеме.