**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### **КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09 января 2023 года № 9**

**«О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения в 2022 году»**

В соответствии с постановлением администрации Логовского сельского поселения от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения и ее критериев» администрация Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ по Логовскому сельскому поселению за 2022 год согласно приложению.

2. Признать эффективными и целесообразными к финансированию в 2023 году следующие муниципальные программы:

2.1. «Пожарная безопасность Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 г.»

2.2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения 2016-2025 годы »

2.3. «Молодой семье - доступное жилье» на 2023-2025 годы»

2.4.«Благоустройство Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025годы»

2.5. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2023-2025 годы»

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения Федотов Е.А.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Молодой семье - доступное жилье» на 2020-2022 годы»**

Цель Программы:

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы:

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Сроки реализации Программы: 2020–2022 годы

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей осуществляется на основе следующих индикаторов:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

С начала реализации программы были предоставлены социальные выплаты двум семьям.

В 2022 году на реализацию мероприятий программы было запланировано:

а) средства областного бюджета на 2022 год – 1010100,00рублей ;

б) средства местного бюджета на 2022 год -543900,00 рублей,

В 2022 году социальные выплаты молодым семьям предоставлены вколичестве четырех семей на общую сумму 1554000,00 рублей.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,9 баллов программа признана эффективной.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории населенных пунктов Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022г.г.»**

Постановлением администрации Логовского сельского поселения от 14.11.2016 года № 104 , утверждена муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населенных пунктов Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022г.г.»

Цели Программы: обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, предписаний инспекторов по пожарному надзору, создание безопасных, противопожарных условий на территории Логовского сельского поселения, укрепление материально-технической базы.

Задачи Программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды, создание условий для выполнения требований пожарной безопасности.

Сроки реализации Программы: 2020-2022 годы

В 2022 году на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности согласно программы было предусмотрено 16,0тыс.руб., фактически финансирование составило 16,0тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

В результате выполненных мероприятий были устранены недостатки, отрицательно влияющие на пожарную безопасность на территории Логовского сельского поселения.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,9баллов.

В связи с вышеизложенным, признать муниципальную программу с высоким уровнем эффективности и продолжить её реализацию в 2023 году.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025г.г.»**

На территории Логовского сельского поселения в 2021 году продолжалось проведение мероприятий в сфере профилактики безопасности дорожного движения на территории поселения.

Постановлением администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016 года № 84 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 г.г»

Целями Программы являются:

- сокращение до минимума количества возможных человеческих жертв в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах поселения;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Программа предполагает достичь на основе реализации комплекса мероприятий следующих задач:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на территории поселения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных и инженерных мер.

Реализация Программы рассчитана на 2016 – 2025 годы.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

- снижение транспортного риска;

- снижение социального риска.

В 2022 году на реализацию программы было предусмотрено 1949,9тыс.руб., фактически исполнение составило 685,1тыс.руб. Денежные средства освоены нев полном объеме в связи тем, что предусмотренные программой мероприятия на текущий ремонт дорог запланированы на теплое время года, но так как все средства по программе предусмотрены от поступления акцизов, а средства поступали с задержкой, выполнить вышеуказанные мероприятия не представилось возможным.

В результате выполненных мероприятий были устранены недостатки, отрицательно влияющие на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории Логовского сельского поселения.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,8 баллов.

В связи с вышеизложенным, признать муниципальную программу эффективной и продолжить её реализацию в 2023 году.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020-2022г.г.»**

Постановлением администрации Логовского сельского поселения от 11.11.19 № 84 утверждена муниципальная Программа «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020-2022годы»

Цели Программы:

-совершенствование системы комплексного благоустройства Логовского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения»

Задачи Программы:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Логовского сельского поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Логовского сельского поселения.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории Логовского сельского поселения.

4. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности.

5. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.

6. Повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.

7. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Сроки реализации Программы: 2020-2022 годы

В 2022 году на мероприятия по озеленению, содержанию кладбищ и прочим мероприятиям по благоустройству было предусмотрено 3989,5тыс.руб., фактически финансирование составило 3599,3тыс.руб. Денежные средства освоены не в полном объеме.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,8 баллов.

В связи с вышеизложенным, признать муниципальную программу со среднимуровнем эффективности и продолжить её реализацию в 2023 году.

**«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2020-2022»**

Цель Программы:

- создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии;

Задачи Программы:

- противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Логовского сельского поселения от террористических и экстремистских актов ;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения

Сроки реализации Программы: 2020–2022 годы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма;

- воспитание культуры толерантности и согласия в среде учащихся общеобразовательных учебных заведений по отношению к людям других национальных и религиозных принадлежностей;

- формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок

В 2022 году на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения было предусмотрено 5,0тыс.руб., фактически финансирование составило 5,0тыс.руб. Денежные средства освоены вполном объеме.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,9 баллов.