АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2025г.  № 11

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории населенных пунктов Логовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025годы»  за 2024 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011  №  114  «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ  Логовского сельского поселения» администрация Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населенных пунктов в Логовском  сельском поселении от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 07.11.2022 года  №  98"Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населенных пунктов в Логовском  сельском поселении от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025годы» за 2024 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, размещению  на официальном сайте Логовского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Логовского

сельского поселения                                                                          Е.А.Федотов

Приложение № 1

к  Постановлению главы

Логовского сельского поселения

от  «28» января  2025 года  № 11

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории населенных пунктов Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025годы  »за 2024год

Раздел I. Основные результаты.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по пожарной безопасности

РАЗДЕЛ II

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Оснащение населения Логовского сельского поселения первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Администрация Логовского сельского поселения | Создание условий для пожаротушения | тыс. рублей | 236,2 | 220,00 | 3,7 | 12,5 |
| 2 | Обеспечение противопожарного водоснабжения и подъездных путей к водоисточникам в исправном состоянии. | Администрация Логовского сельского поселения | Создание условий для забора воды в целях пожаротушения | тыс. рублей | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | Администрация Логовского сельского поселения | Защита населенных пунктов от ландшафтных пожаров | тыс.рублей | 113,3 | 40,3 | 36,5 | 36,5 |
|  | Итого местный бюджет |  |  | Тыс. руб. | 350,5 | 260,3 | 40,2 | 50,0 |

РАЗДЕЛ II

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 2.1 | Публикация материалов в газете «Борьба», изготовление памяток, листовок. | Администрация Логовского сельского поселения | Противопожарная пропаганда | тыс. рублей | 3 | 0 | 0,0 | 3 |
| 2.2. | Обучение должностных лиц на курсах ЧС и ПБ |  | Повышение квалификации специалистов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Противопаводковые мероприятия | Администрация Логовского сельского поселения | Противопаводковые мероприятия | тыс. рублей | 1 | 0 | 0,0 | 1 |
| 2.4 | 5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. | Администрация Логовского сельского поселения | Защита населения | Тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 |
|  | Итого местный бюджет |  |  | Тыс. рублей | 6,0 | 0,00 | 0,0 | 6 |

Раздел III

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка должностных обязанностей специалиста по вопросам пожарной безопасности, корректировка и внесение изменений в документы регламентирующие деятельность органа, уполномоченного решать вопросы ГО и ЧС Логовского сельского поселения | Администрация Логовского сельского поселения | 2024 год | создание нормативно-правовой базы органа, уполномоченного решать вопросы ГО и ЧС Администрации Логовского сельского поселения |
| 3.2. | Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Логовского сельского поселения на 2023–2025 годы | Администрация Логовского сельского поселения | 2024год | составление перечня мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий поселения, выполняемых в системе мероприятий долгосрочных целевых программ |
| 3.3. | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Специалист ГО и ЧС Администрации Логовского сельского поселения | 2024год | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.4. | Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности образовательных учреждений от пожаров | Специалист ГОЧС Логовского сельского поселения | 2024год | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.5. | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Специалист ГОЧС Логовского сельского поселения | ежегодно | корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий |

2. Все мероприятия, запланированные на 2024 год, реализованы в полной мере.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течение 2024года в муниципальную программувносились изменения один раз.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2,3).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2024 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 40,2 тыс. рублей.

Все мероприятия программы на 2024год реализованы в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2024году составляет 100,0%.

## Приложение № 2

ОТЧЕТ

о реализациимуниципальной  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории населенных пунктов Логовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы»  за 2024 год

(тыс.рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Логовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2024_ год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам финансиро- вания)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж. мун. района | бюдж сельского поселения | вне- бюд- жетные источ ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдже мун. района | бюджс. пос | внебюд жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж мун. района | бюдж с. пос | вне бюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 0 | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 0 | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 0 | 100,0 |
| 1 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | 36,5 |  |  |  | 36,5 |  | 36,5 |  |  |  | 36,5 |  | 36,5 |  |  |  | 36,5 | 0 | 100,0 |
| 2 | Оснащение населения Логовского сельского поселения первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | 3,7 |  |  |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  | 3,7 | 0 | 100,0 |
| 3 | Установка пожарного водоисточника в п.Дальний | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |

Приложение № 3

Оценка эффективности

реализации муниципальнойпрограммы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населенных пунктов Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской областиот чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы»в 2024 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населенных пунктов Логовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы» (далее – Программа) произведена путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2024 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценена как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф1

In1

Е =                х 100 %,  Е=     13   х  100% = 100%, где

13

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

Показатель эффективности составил 100 процентов - Программа реализованав полном объеме.